## 产品矩阵
SpideHarness Agent — 产品矩阵总览
功能模块 | 产品定位 | 应用场景 | 市场需求 | 开发程度 | 完成度 | 商业模式
热搜采集 (微博/百度/抖音/知乎/B站) | 实时热点追踪 5平台聚合 | 自媒体追热点 品牌舆情监控 | 热点发现是刚需 用户粘性入口 | 上线 | 95% | 开源免费版 核心功能
深度采集 (小红书/抖音/快手/B站等7平台) | 内容原生态获取 UGC深度分析 | 竞品分析 行业研究 | 内容创作素材 KOL营销洞察 | dev可运行 | 85% | 开源免费版 核心功能
AI智能分析 (摘要/情感/趋势/策略) | AI驱动的 信息增值 | 内容策划 舆情研判 | 降本增效 差异化竞争 | 上线 | 90% | 开源免费版 核心功能
词云生成 (jieba分词+wordcloud) | 可视化呈现 关键词洞察 | 报告展示 趋势呈现 | 汇报场景 展示需求 | 上线 | 95% | 开源免费版
定时任务调度 (Cron-like) | 自动化运营 解放人力 | 7x24监控 定时报告 | 企业级刚需 运营自动化 | 上线 | 90% | 开源免费版
数据导出 (JSON/CSV/Excel) | 多格式兼容 数据打通 | 二次分析 报告制作 | 数据资产化 报表需求 | 上线 | 95% | 开源免费版
MCP协议 (Server/Client) | AI原生架构 模型即服务 | AI助手集成 Claude/GPT接入 | 开发者生态 MCP是标配 | 上线 | 85% | 开源免费版
MQTT通讯 (EMQX Cloud TLS) | 消息实时推送 事件驱动 | 系统集成 Webhook通知 | 企业集成 IoT场景 | 上线 | 90% | 开源免费版
浏览器自动化 (OpenCLI 79+适配器) | 无API场景覆盖 登录态复用 | 复杂交互采集 社交媒体抓取 | 数据采集完整性 差异化能力 | dev可运行 | 80% | 开源免费版
智能搜索路由 (AI+60+网站多源) | 信息发现引擎 精准检索 | 深度调研 竞品分析 | 信息差竞争力 效率提升 | dev可运行 | 75% | 展屏版/团队版
适配器生态 (Explorer/Oneshot/Autofix) | 开发者友好 零成本扩展 | 新平台适配 定制采集 | 生态护城河 长期竞争力 | 正在开发 | 60% | 展屏版/团队版
大数据可视化展屏 (React+ECharts) | B端核心产品 差异化体验 | 展厅展示 数据大屏 | 企业采购决策 高溢价能力 | 正在开发 | 20% | 展屏版¥99/月
关键词实时告警 (多通道通知) | 主动运营 危机响应 | 舆情监控 危机公关 | 企业刚需 付费意愿强 | 正在开发 | 15% | 团队版¥299/月
自动日报/周报 (AI生成推送) | 运营自动化 效率提升 | 日常汇报 管理决策 | 老板刚需 降本增效 | 正在开发 | 10% | 团队版¥299/月
Web Dashboard (Vue3+FastAPI) | 团队协作平台 用户管理 | 团队分工 权限管理 | 团队版核心 企业级需求 | 正在开发 | 5% | 团队版¥299/月
历史趋势对比 (多维度分析) | 深度BI能力 决策支持 | 策略复盘 效果评估 | 分析深度 差异化价值 | 正在开发 | 5% | 企业版¥2999/月
情感指数API (舆情量化指标) | 数据产品化 API经济 | 金融舆情 量化策略 | B端API收入 高毛利 | 规划中 | 0% | 企业版API
热点→概念股关联 (金融场景) | 垂直场景深耕 差异化壁垒 | 投资决策 量化选股 | 付费能力强 蓝海市场 | 规划中 | 0% | 企业版API

## 风险评估
SpideHarness Agent — 风险评估矩阵
风险等级 | 名称 | 说明 | 典型示例
P0 | 极高风险 | 可能导致项目失败或严重损失，必须立即处理 | 核心数据源 API 不可用 / 重大架构缺陷 / 关键依赖停止维护
P1 | 高风险 | 对项目目标有重大影响，需优先处理 | 竞品大幅降价 / 技术选型失误导致重构 / 核心模块 BUG
P2 | 中风险 | 对进度或质量有影响，需纳入计划 | 第三方服务不稳定 / 部分功能实现复杂度超预期
P3 | 低风险 | 影响有限，可容忍或忽略 | UI 细节优化 / 边缘用例处理 / 文档完善
P4 | 可忽略 | 几乎无影响，仅需观察 | 日志格式调整 / 代码注释优化 / 非关键依赖更新
项目风险清单 — 按严重程度排序
风险项 | 类别 | 级别 | 影响模块 | 当前状态 | 应对策略
UApiPro API 稳定性 | 外部依赖 | P1 | 热搜采集 / 深度采集 | UAPI 免费版有调用频率限制（30 RPM），高并发场景受限 | 升级付费版 / 接入多数据源备份 / 降级兜底方案
MediaCrawler 平台适配 | 技术风险 | P1 | 深度采集（7 平台） | 各平台频繁改版，Playwright 选择器易失效，维护成本高 | Autofix Skill 自动修复 / 专人负责平台适配更新
竞品功能碾压 | 市场风险 | P2 | 整体产品 | 大厂（字节/腾讯）如推同类工具，可能快速复制核心功能 | 差异化：AI 分析深度 + MCP 生态 + 开发者友好
GLM 模型成本与可用性 | 技术风险 | P2 | AI 分析层 | 智谱 AI API 调用成本 / 响应稳定性 / 模型更新影响 | 模型降级兜底 / 结果缓存 / 成本监控告警
MQTT 自动重连未实现 | 技术风险 | P2 | MQTT 通讯层 | 网络波动时连接中断不会自动恢复，服务中断 | Phase 2 迭代中实现自动重连 + 心跳保活机制
Redis 连接容错 | 技术风险 | P3 | 存储层 / 缓存层 | Redis 服务未启动时程序直接崩溃，影响可用性 | 优雅降级：Redis 不可用时切换到纯 SQLite 模式
爬虫合规法律风险 | 合规风险 | P2 | 深度采集模块 | robots.txt 遵守 / 用户协议合规 / 数据使用边界 | 仅采集公开数据 + 用户协议提醒 + 法律顾问咨询
版本奇偶规则认知成本 | 管理风险 | P4 | 版本发布 | 用户对 DEV 版（奇数）/ 正式版（偶数）规则不熟悉，误用 DEV 版 | CLI 启动提示 + 文档强调 + 发布日志明确标注
LLM 流式输出兼容性 | 技术风险 | P3 | LLM 客户端 | chat_stream 同步迭代器与 async 事件循环兼容性问题 | asyncio.to_thread 隔离 / 重构为真正异步迭代器
Gateway 网关层空缺 | 架构风险 | P3 | 核心框架 | gateway/ 目录存在但为空，架构不完整 | Phase 1 前补齐，作为外部系统统一入口

## 状态图例
开发程度
上线 | 功能稳定，可投入使用
dev可运行 | 功能可用，细节待优化
正在开发 | 功能开发中，预计近期完成
规划中 | 未来规划，暂未启动
完成度
90-100% | 接近完成/完成
75-89% | 功能基本完成
50-74% | 功能过半
20-49% | 功能初具雏形
<20% | 刚启动/早期阶段
0% | 规划中，未启动